## Hoja1
Actividad | Semana 1 |  |  |  |  | Semana 2 |  |  |  |  | Semana 3 |  |  |  |  | Semana 4 |  |  |  |  | Semana 5 |  |  |  |  | Semana 6 |  |  |  |  | Semana 7 |  |  |  |  | Semana 8 |  |  |  |  | Semana 9 |  |  |  |  | Semana 10 |  |  |  |  | Semana 11 |  |  |  |  | Semana 12 |  |  |  |  | Semana 13 |  |  |  |  | Semana 14 |  |  |  |  | Semana 15 |  |  |  |  | Semana 16 |  |  |  |  | Semana 17
| L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V
Escoger el problema | bar: Semana 1 L to Semana 2 M
Definir objetivos del proyecto | bar: Semana 2 L to Semana 2 V
Definir la necesidad del proyecto | bar: Semana 2 L to Semana 3 M
Establecer el alcance del proyecto | bar: Semana 2 L to Semana 2 V
Recopilar los datos de El Cedro | bar: Semana 2 L to Semana 2 V
Realizar la ETL | bar: Semana 3 L to Semana 3 V
Identificar las entidades del proyecto | bar: Semana 3 L to Semana 3 V
Definir 40 requisitos funcionales | bar: Semana 3 L to Semana 4 V
Diseñar las historias de Usuario | bar: Semana 3 L to Semana 4 V
Definir Stakeholders | bar: Semana 3 X to Semana 4 V
Construir Diagrama de clases | bar: Semana 3 L to Semana 4 V
Realizar Modelo Conceptual | bar: Semana 4 L to Semana 4 V
Entrega 1 | bar: Semana 5 L to Semana 5 V
Construir Modelo Lógico | bar: Semana 5 J to Semana 6 V
Construis Modelo Físico | bar: Semana 5 J to Semana 6 V
Realizar el diccionario de Datos | bar: Semana 5 J to Semana 7 L; Semana 8 L to Semana 8 V
Crear la base de datos relacional | bar: Semana 5 J to Semana 7 L; Semana 8 L to Semana 8 V
Realizar DDL y DML | bar: Semana 6 L to Semana 6 V; Semana 8 L to Semana 9 V
Entrega 2 | bar: Semana 7 M to Semana 7 V
Realizar el modelo de arquitectura NoSQL | bar: Semana 10 L to Semana 11 X
Definir los componentes NoSQL | bar: Semana 11 L to Semana 12 L
Crear la base de datos NoSQL | bar: Semana 12 L to Semana 12 V
Realizar la manipulación de la Base de datos | bar: Semana 13 L to Semana 13 V
Implementar consultas | bar: Semana 13 L to Semana 13 V
Implementar tableros | bar: Semana 14 L to Semana 15 V
Entrega 3 | bar: Semana 16 L to Semana 16 V
Entrega 4 | bar: Semana 17 L to Semana 17 V